## 报价明细
隐匿性肝性脑病预测网页应用 开发报价单
报价公司 | 上海翊瀚昱麟信息科技有限公司 |  | 联系人:王佳清(13366164349)
| v1 | 王佳清 | 初版报价 | 2025.12.15
功能开发模块
序号 | 功能模块 | 功能说明 | 工作量(天) | 价格(元)
1 | 用户登录模块 | 简单的用户登录功能(可选) | 0.5 | 800
2 | 预测模型集成 | 将现有Python代码集成到Web后端 | 1 | 1500
3 | 数据输入界面 | 用户输入预测指标的表单页面 | 1 | 1500
4 | 预测结果展示 | 展示CHE发生概率及相关指标 | 1 | 1500
5 | 数据存储 | 用户输入数据的存储和管理 | 0.5 | 1000
6 | 响应式设计 | 支持PC和移动端浏览器访问 | 1 | 1000
|  |  | 开发人工费小计 | 7300
第三方服务费用(首年)
序号 | 费用项 | 说明 | 单位 | 价格(元)
1 | 云服务器 | 腾讯云/阿里云 2核4G 3M带宽 | 年 | 1600
2 | 域名注册 | 域名注册费用(.com/.cn) | 年 | 50
3 | 域名备案 | ICP备案服务 | 次 | 0
4 | 对象存储 | 数据和文件存储(50GB) | 年 | 0
5 | SSL证书 | HTTPS安全证书 | 年 | 0
|  |  | 第三方费用小计 | 1650
|  |  | 项目总价 | 8950
报价说明
1. 本报价为隐匿性肝性脑病(CHE)预测网页应用开发费用,基于客户已有的预测代码和数据
2. 项目交付内容:完整的Web应用(前端+后端)、数据库设计、服务器部署、域名备案
3. 开发周期:14个工作日
4. 付款方式:签约支付50%,交付验收后支付剩余50%
5. 报价包含:网页前后端开发、预测模型集成、服务器部署、域名备案、1个月技术支持
6. 报价不包含:UI/UX专业设计、服务器续费(第二年起)、内容运营、额外功能定制
7. 技术栈:Python Flask/Django后端、Vue.js/React前端、MySQL/PostgreSQL数据库
8. 服务器配置:2核4G内存、3M带宽,支持50并发用户访问
9. 数据安全:提供数据备份方案,符合医疗数据隐私保护要求
10. 后期维护:第二年起按合同总额的15%收取年度维护费